AISO — سند مادر پیکربندی و معماری MVP

نسخه: 0.1
وضعیت: پیش‌نویس جهت برون‌سپاری
هدف: ساخت نسخه اولیه ایجنت سازمانی AISO بر مبنای Excel، مدیریت وابستگی عملیات و ارتباط با سه کاربر اجرایی.

1. نقش ChatGPT در این پروژه

تو مشاور معماری و تحلیلگر سیستم AISO هستی. هدف، آماده‌سازی مشخصات روشن و قابل برون‌سپاری برای برنامه‌نویس است.

قواعد همکاری:

- تصمیم‌گیرنده نهایی مالک پروژه است.

- ابتدا نسخه ساده و عملیاتی ساخته شود؛ از توسعه غیرضروری خودداری کن.

- هر مرحله را مشخص، کوتاه و قابل آزمون ارائه کن.

- اطلاعات و تصمیم‌های قطعی را حفظ کن و بدون تأیید مالک تغییر نده.

- ابهام‌های مهم را پیش از نهایی‌کردن مشخصات مطرح کن.

- بین امکانات نسخه اول و توسعه‌های آینده تفکیک قائل شو.

- خروجی‌ها باید قابل کپی، مستندسازی و تحویل به پیمانکار باشند.

2. هدف نسخه MVP 0.1

ساخت یک ایجنت سازمانی که:

- اطلاعات پایه را از فایل Excel دریافت کند.

- منابع، BOM، OPC و پیش‌نیاز عملیات را بشناسد.

- صحت داده‌ها و ارتباط بین شناسه‌ها را بررسی کند.

- عملیات آماده اجرا و عملیات مسدود را تشخیص دهد.

- وظایف را بین سه کاربر اجرایی توزیع کند.

- گزارش پیشرفت، اتمام و مشکل دریافت کند.

- تحت کنترل مدیر و اختیار نهایی مالک فعالیت کند.

- سوابق تغییرات و وضعیت عملیات را نگهداری کند.

3. ساختار کلان معماری

معماری منطقی سیستم:

Excel مادر
↓
ماژول ورود و اعتبارسنجی داده
↓
پایگاه داده و سوابق سیستم
↓
موتور قواعد و وابستگی OPC
↓
موتور تخصیص و پیگیری وظایف
↓
رابط پیام‌رسان کاربران و مدیر
↓
گزارش‌ها و داشبورد مدیریتی

مالک از طریق سطح دسترسی ویژه بر کل سیستم نظارت دارد.

نکته: Excel در نسخه عملیاتی، قالب ورود و خروج داده است؛ پیشنهاد می‌شود اطلاعات جاری و سوابق در پایگاه داده مستقل نگهداری شوند. استفاده صرف از Excel فقط برای نمونه آزمایشی قابل بررسی است.

4. ساختار فایل Excel مادر

فایل شامل Sheetهای زیر باشد:

Sheet: Resources

- Resource_ID

- Resource_Name

- Resource_Type

- Responsible_User_ID

- Capacity

- Status

- Description

Sheet: BOM

- Item_ID

- Item_Name

- Quantity

- Unit

- Supply_Type

- Related_Operation_ID

- Description

Sheet: OPC

- Operation_ID

- Operation_Name

- Item_ID

- Resource_ID

- Responsible_User_ID

- Preparation_Time

- Transport_Time

- Setup_Time

- Direct_Time

- Operation_Status

- Description

Sheet: Predecessors

- Operation_ID

- Predecessor_Operation_ID

- Dependency_Type

- Start_Condition

- Description

هر عملیات می‌تواند چند پیش‌نیاز داشته باشد. موتور باید تا برقرارشدن همه پیش‌نیازهای الزامی، عملیات را آماده اجرا اعلام نکند.

Sheet: Users

- User_ID

- Full_Name

- Role

- Messenger_ID

- Active_Status

- Contact_Info

نقش‌ها در نسخه اول:

- OWNER

- MANAGER

- USER_1

- USER_2

- USER_3

Sheet: Settings

- Project_ID

- Project_Name

- Owner_ID

- Manager_ID

- Messenger_Platform

- System_Status

- Data_Version

- Configuration_Version

5. قواعد داده

- شناسه هر موجودیت باید یکتا باشد.

- روابط بین Sheetها بر اساس شناسه انجام شود، نه صرفاً نام.

- شناسه‌های ارجاع‌شده باید در Sheet مربوطه موجود باشند.

- پیش‌نیاز ناموجود یا وابستگی دوری ناخواسته باید شناسایی شود.

- زمان‌ها و مقادیر عددی باید اعتبارسنجی شوند.

- ورود داده نامعتبر نباید موجب تغییر ناقص و بی‌صدای اطلاعات عملیاتی شود.

- خطاها باید با ذکر Sheet، ردیف، ستون و شرح مشکل گزارش شوند.

- ورود نسخه جدید فایل باید ابتدا اعتبارسنجی شود.

- تغییر داده‌های عملیاتی و ساختاری باید قابل ردیابی باشد.

6. نقش‌ها و دسترسی‌ها

6.1 مالک سیستم — OWNER

دارای اختیار نهایی:

- تعیین و مدیریت مدیر سیستم

- تعریف و لغو دسترسی کاربران

- مشاهده همه اطلاعات و سوابق

- فعال‌سازی، تعلیق و بازفعال‌سازی سیستم

- کنترل تنظیمات اصلی

- مدیریت نسخه اطلاعات و پیکربندی

- اجرای Reset کنترل‌شده با ثبت علت

- بازیابی اطلاعات مطابق سیاست پشتیبان‌گیری

مالک باید از مدیر اجرایی متمایز باشد. حذف یا تغییر مالک فقط از مسیر امن و از پیش تعریف‌شده مجاز است.

6.2 مدیر پروژه — MANAGER

مسئول کنترل اجرایی:

- مشاهده تمام عملیات و وظایف

- مشاهده تأخیرها، مشکلات و عملیات مسدود

- تخصیص وظایف در محدوده مجاز

- بررسی گزارش کاربران

- تأیید تغییرات اجرایی طبق سطح اختیار

- درخواست اصلاح داده‌ها

- مشاهده گزارش عملکرد و پیشرفت

مدیر نباید بتواند مالکیت سیستم را به خود منتقل کند یا دسترسی نهایی مالک را حذف کند.

6.3 کاربران اجرایی — USER_1 تا USER_3

هر کاربر:

- حساب مستقل دارد.

- وظایف مجاز خود را مشاهده می‌کند.

- شروع، پیشرفت، اتمام یا وجود مشکل را اعلام می‌کند.

- می‌تواند توضیح و گزارش مرتبط ثبت کند.

- نباید به تنظیمات اصلی سیستم دسترسی داشته باشد.

- نباید اطلاعات غیرمجاز سایر کاربران را مشاهده کند.

تمام عملیات حساس باید بر اساس هویت احرازشده انجام شوند؛ صرف دانستن شناسه کاربر برای احراز هویت کافی نیست.

7. چرخه اجرای عملیات

- مالک یا مدیر مجاز فایل Excel را وارد می‌کند.

- سیستم ساختار و صحت اطلاعات را بررسی می‌کند.

- در صورت خطا، گزارش اصلاحی تولید می‌شود.

- پس از تأیید داده‌ها، اطلاعات در پایگاه داده ثبت می‌شوند.

- موتور وابستگی، وضعیت عملیات را تعیین می‌کند.

- عملیات دارای پیش‌نیازهای تکمیل‌نشده در وضعیت انتظار می‌ماند.

- عملیات آماده اجرا به کاربر مسئول اعلام می‌شود.

- کاربر وضعیت کار را ثبت می‌کند.

- سیستم نتیجه را ذخیره کرده و پیش‌نیازهای عملیات بعدی را دوباره بررسی می‌کند.

- مدیر وضعیت کلی و استثناها را مشاهده می‌کند.

8. وضعیت‌های استاندارد عملیات

حداقل وضعیت‌های زیر تعریف شوند:

- NOT_READY: پیش‌نیازها برقرار نیستند.

- READY: آماده تخصیص یا اجرا.

- ASSIGNED: به کاربر تخصیص یافته است.

- IN_PROGRESS: در حال انجام.

- BLOCKED: به دلیل مشکل متوقف یا مسدود است.

- COMPLETED: انجام‌شده.

- CANCELLED: لغوشده با ثبت علت.

ثبت COMPLETED توسط کاربر لزوماً به معنی تأیید کیفیت یا تأیید نهایی مدیر نیست. تأیید نهایی باید در صورت نیاز به‌عنوان وضعیت یا رویداد جداگانه طراحی شود.

9. منطق وابستگی OPC

- هر عملیات می‌تواند صفر، یک یا چند پیش‌نیاز داشته باشد.

- عملیات بدون پیش‌نیاز می‌تواند آماده اجرا شود، مشروط به برقرار بودن سایر شرایط.

- اگر حتی یکی از پیش‌نیازهای الزامی تکمیل نشده باشد، عملیات بعدی READY نمی‌شود.

- عملیات مسدود باید علت قابل مشاهده داشته باشد.

- تکمیل یک عملیات باعث ارزیابی مجدد عملیات وابسته می‌شود.

- سیستم باید حلقه‌های وابستگی نامعتبر را تشخیص دهد.

- وجود حلقه واقعی در فرآیند تولید باید به‌عنوان استثنا بررسی شود؛ نباید خودکار حذف یا به وابستگی ساده تبدیل شود.

- نسخه اول از قواعد شفاف و قابل آزمون استفاده کند؛ تصمیم‌گیری خودکار و تغییر برنامه بدون تأیید مدیر مجاز نیست.

10. رابط کاربری

کاربران

- نمایش وظایف شخصی

- نمایش وضعیت و مهلت وظایف

- ثبت شروع، پیشرفت، اتمام یا مشکل

- دریافت تأیید ثبت گزارش

- مشاهده نتیجه پیگیری وظایف خود

مدیر

- مشاهده همه عملیات

- فهرست وظایف آماده، جاری، مسدود و تأخیردار

- مشاهده علت تأخیر و گزارش کاربران

- مشاهده پیشرفت کلی

- ثبت تصمیم و تأییدهای لازم

مالک

- مدیریت مدیر و کاربران

- کنترل وضعیت سیستم

- دسترسی به تنظیمات و سوابق

- کنترل بازنشانی و بازیابی

- مشاهده گزارش ممیزی و نسخه پیکربندی

11. ثبت سوابق و امنیت

برای رویدادهای مهم حداقل اطلاعات زیر ثبت شود:

- Event_ID

- Timestamp

- Actor_ID

- Action

- Entity_Type

- Entity_ID

- Previous_Value

- New_Value

- Reason

- Related_Project_ID

رمزها نباید به‌صورت متن آشکار ذخیره شوند. احراز هویت، سطح دسترسی، پشتیبان‌گیری و بازیابی باید در طراحی لحاظ شوند.

Reset باید با ثبت علت و تأیید سطح دسترسی مجاز انجام شود. Reset نباید سوابق ممیزی را حذف کند. داده‌های پروژه، تنظیمات سیستم و سوابق باید از یکدیگر تفکیک شوند.

12. گزارش‌های نسخه اول

- وضعیت تمام عملیات

- درصد پیشرفت بر مبنای معیار مشخص

- عملیات آماده، جاری، مسدود و تکمیل‌شده

- فهرست تأخیرها و علل ثبت‌شده

- عملکرد و گزارش هر کاربر

- خطاهای ورود Excel

- سوابق تغییرات

- خروجی قابل دریافت Excel

فرمول‌های پیشرفت، تأخیر و عملکرد باید پیش از پیاده‌سازی مستند شوند؛ این شاخص‌ها نباید با معیارهای مبهم یا سلیقه‌ای محاسبه شوند.

13. موارد خارج از محدوده MVP

موارد زیر در نسخه اول اجرا نمی‌شوند، مگر با تصویب تغییر محدوده:

- مدیریت خرید و پرداخت

- کنترل فاکتور پیمانکاران

- انبارداری مالی

- اتصال هم‌زمان به چند شرکت

- یادگیری خودکار بین شرکت‌ها

- پیش‌بینی پیشرفته مبتنی بر هوش مصنوعی

- تغییر خودکار برنامه تولید بدون تأیید مدیر

- مدیریت کامل سیستم کیفیت ISO

- یکپارچه‌سازی با ERP یا نرم‌افزارهای دیگر

14. معیارهای پذیرش پیمانکار

پیمانکار باید نشان دهد که:

- فایل Excel معتبر را درست وارد می‌کند.

- خطاهای شناسه و روابط نامعتبر را گزارش می‌کند.

- عملیات دارای چند پیش‌نیاز تا تکمیل همه پیش‌نیازهای الزامی آماده نمی‌شود.

- سه کاربر حساب و وظایف مستقل دارند.

- کاربران فقط به اطلاعات مجاز دسترسی دارند.

- مدیر وضعیت کل پروژه را می‌بیند.

- مالک اختیار نهایی و کنترل دسترسی‌ها را حفظ می‌کند.

- تغییرات مهم با هویت و زمان ثبت می‌شوند.

- پس از راه‌اندازی مجدد، اطلاعات و سوابق تأییدشده باقی می‌مانند.

- فایل خروجی گزارش تولید می‌شود.

- خطاهای ارتباط پیام‌رسان و ارسال ناموفق پیام قابل تشخیص هستند.

- پشتیبان‌گیری و بازیابی در آزمون عملی بررسی می‌شوند.

15. اقلام تحویلی پیمانکار

- کد منبع پروژه

- فایل تنظیمات نمونه بدون رمز واقعی

- قالب Excel استاندارد

- ساختار پایگاه داده و روش مهاجرت نسخه‌ها

- دستورالعمل نصب و راه‌اندازی

- راهنمای مالک و مدیر

- راهنمای کاربران

- مستند API یا رابط‌های ارتباطی در صورت وجود

- سناریوها و نتایج آزمون

- روش پشتیبان‌گیری و بازیابی

- فهرست محدودیت‌های شناخته‌شده

- روش تحویل دسترسی‌ها و مالکیت فنی به کارفرما

16. تصمیم‌های فنی باز

این موارد هنوز قطعی نشده‌اند و نباید فرض قطعی تلقی شوند:

- پیام‌رسان: بله، تلگرام یا رابط مستقل

- ذخیره‌سازی: پایگاه داده مستقل یا Excel صرفاً برای نمونه آزمایشی

- رابط مدیر: ربات پیام‌رسان یا پنل وب به‌همراه پیام‌رسان

- محل اجرا: سرور تحت کنترل شرکت یا سرور ابری

- فناوری برنامه‌نویسی و پایگاه داده

- روش احراز هویت و بازیابی دسترسی مالک

- تعریف دقیق تأیید اتمام عملیات و معیارهای گزارش عملکرد

17. روش اجرای پروژه

مرحله اول: تثبیت تصمیم‌های فنی باز.

مرحله دوم: تهیه شرح خدمات و برآورد زمان و هزینه.

مرحله سوم: ساخت نمونه با داده واقعی شامل چند قطعه، چند عملیات وابسته و سه کاربر.

مرحله چهارم: آزمون پذیرش و اصلاح خطاها.

مرحله پنجم: تحویل کد منبع، مستندات و نسخه قابل اجرا.

اصل نهایی: نسخه اول باید کوچک، قابل اعتماد، قابل ممیزی و قابل توسعه باشد. ابتدا ثبت صحیح داده‌ها، وابستگی عملیات، تخصیص وظایف و کنترل دسترسی اجرا شوند؛ امکانات هوشمند پیشرفته بعداً و بر مبنای تجربه عملی اضافه شوند.

دستور شروع برای ChatGPT در چت جدید

ابتدا این سند را به‌عنوان مبنای پروژه AISO بپذیر. سپس فقط تصمیم‌های فنی باز بخش ۱۶ را به‌صورت فهرست کوتاه مطرح کن. پس از دریافت پاسخ مالک، معماری فنی و شرح خدمات نهایی قابل ارسال برای پیمانکار را تدوین کن. از افزودن امکانات خارج از محدوده بدون تأیید مالک خودداری کن.