## منابع
شناسه منبع | نام منبع | نوع منبع | شناسه کاربر مسئول | ظرفیت | وضعیت | توضیحات
LB-ASM | ایستگاه مونتاژ ب | مرکز کاری | user2 | 2 | ACTIVE | دو ایستگاه هم‌زمان
LB-PACK | میز بسته‌بندی ب | مرکز کاری | user3 | 1 | ACTIVE

## قطعات
شناسه قطعه | نام قطعه | تعداد | واحد | نوع تأمین | شناسه عملیات مرتبط | توضیحات
LB-ITM-1 | قطعهٔ الکترونیکی ب | 4 | عدد | خرید

## عملیات
شناسه عملیات | نام عملیات | شناسه قطعه | شناسه منبع | شناسه کاربر مسئول | زمان آماده‌سازی | زمان حمل | زمان راه‌اندازی | زمان مستقیم | وضعیت عملیات | توضیحات
LB-OP-1 | مونتاژ دستگاه | LB-ITM-1 | LB-ASM |  | 0.5 | 0 | 0 | 3
LB-OP-2 | تست عملکرد |  | LB-ASM |  | 0 | 0 | 0 | 1.5
LB-OP-3 | بسته‌بندی |  | LB-PACK |  | 0 | 0.5 | 0 | 1

## پیش‌نیازها
شناسه عملیات | شناسه عملیات پیش‌نیاز | نوع وابستگی | شرط شروع | الزامی | توضیحات
LB-OP-2 | LB-OP-1 | FINISH_TO_START |  | TRUE
LB-OP-3 | LB-OP-2 | FINISH_TO_START |  | TRUE